УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ АРЗАМАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

от  09  января  2014 года                                                        № 08

Об утверждении  плана-графика мероприятий

управления образования по организации и проведению

единого государственного экзамена в 2014 году на территории

Арзамасского муниципального района.

В соответствии с приказом министерства образования Нижегородской области от 30 декабря 2013 года №2906 и планом работы управления образования  на 2013-2014 учебный год, в целях подготовки и проведения единого государственного экзамена на территории Арзамасского муниципального района в 2014 году приказываю:

- Утвердить  прилагаемый план-график мероприятий по подготовке и проведению единого государственного экзамена на территории Арзамасского муниципального района в 2014 году.

- Рекомендовать руководителям средних общеобразовательных учреждений Арзамасского муниципального района руководствоваться при подготовки и проведении единого государственного экзамена настоящим приказом.

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного специалиста управления образования, муниципального координатора всей процедуры государственной (итоговой) аттестации в 2013-2014 учебном году  Бурова Ю.А.

Начальник  управления образования                                               Сивкова Н.И.

С приказом ознакомлены:

Утвержден

приказом УО

от 09 января  2014  года №08

План-график мероприятий

по подготовке и проведению единого государственного экзамена

на территории Арзамасского муниципального района в 2013 году.

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Проведение организационных мероприятий |
| 1.1 | Участие делегации управления образования в областном совещании по итогам Г(И)А в 2013 году | Октябрь 2013 | Кураев А.А. Буров Ю.А., Мишина Н.Н. |
| 1.2. | Издание приказов по образовательным учреждениям о назначении ответственных лиц за подготовку и организацию Г(И)А в ОУ в 2013-2014 учебном году. | Октябрь 2013 | Руководители ОУ |
| 1.3. | Разработка планов ОУ по подготовке и проведению Г(И)А в 2014 году и представление их в УО для согласования. | Октябрь- ноябрь 2013 | Руководители ОУ Буров Ю.А. |
| 1.4. | Оформление в ОУ информационных стендов « ГИА и ЕГЭ 2014» | Октябрь 2013 | Руководители ОУ |
| 1.5. | Ознакомление выпускников 11 классов и их родителей (законных представителей) с установленным минимальным порогом по русскому языку и математике на ЕГЭ, проектом расписания ЕГЭ 2014 года, изменениями в КИМах | Ноябрь 2013 | Руководители ОУ |
| 1.6. | Заседания РМО учителей-предметников с вопросом «Ознакомления с изменениями в КИМах 2014 года» | Ноябрь 2013 | Руководители РМО Мишина Н.Н.. методисты ИМК |
| 1.7. | Подготовка и издание приказа УО о назначении муниципального координатора всей процедуры проведения Г(И)А в 2013-2014 учебном году и оператора муниципальной базы ЕГЭ. | Ноябрь 2013 | Зубкова И.В. Буров Ю.А. |
| 1.8. | Организация работы по формированию муниципальной базы ЕГЭ в соответствии с письмом МОНО «О формировании РБД/РИС»: 1.8.1.Информация о МОУО 1.8.2.Информация об ОУ 1.8.3.Информация о муниципальном координаторе ГИА 1.8.4.Информация об операторе муниципальной базы данных ЕГЭ 1.8.5.Об участниках ЕГЭ, сдающих обязательные предметы 1.8.6.О ППЭ (обязательные предметы); информация об аудиторном фонде 1.8.7.О ППЭ (предметы по выбору); информация об аудиторном фонде 1.8.9.О резервных ППЭ 1.8.10.О руководителях ППЭ (обязательные предметы, предметы по выбору) 1.8.11.Об экспертах предметных комиссий от Арзамасского района 1.8.12.Об участниках ЕГЭ всех категорий с указанием предметов ЕГЭ (форма №2(2) 1.8.13.Об уполномоченном представителе ЕГЭ от Арзамасского района 1.8.14.Об экспертах предметных комиссий 1.8.15.О работниках ППЭ всех категорий 1.8.16.О распределении по ППЭ лиц, привлекаемых к организации ЕГЭ 1.8.17. Об общественных наблюдателях | В течение года 15.01.2014 15.01.2014 15.01.2014 15.01.2014 15.01.2014 28.01.2014 28.01.2014 15.01.2014 15.01.2014 01.02.2014 05.03.2014 20.02.2014 02.04.2014 03.04.2014 06.05.2014 06.05.2014 | Буров Ю.А. Догина Н.В. Ответственные за Г(И)А в ОУ |
| 1.9. | Организационно-финансовое обеспечения работ, связанных с подготовкой и проведением ЕГЭ на территории Арзамасского муниципального района | Апрель 2014 | Сивкова Н.И. Буров Ю.А., Покатова Т.А. Руководители ОУ |
| 1.10. | Подготовка постановления администрации Арзамасского муниципального района о проведении ЕГЭ в 2014 году на территории Арзамасского муниципального района | Апрель 2014 | Буров Ю.А. |
| 1.11. | Составление единого расписания государственной (итоговой) аттестации в 2014 году | Апрель 2014 | Буров Ю.А. |
| 1.12. | Организация тиражирования и выдачи выпускникам пропуска на ЕГЭ установленной формы, инструкции, правил заполнения бланков ЕГЭ | До 15 мая 2014 | Буров Ю.А. Догина Н.В. Ответственные за Г(И)А в ОУ |
| 1.13. | Обеспечение выпускников правилами заполнения бланков ЕГЭ | До 15 мая 2014 | Буров Ю.А. Догина Н.В. Ответственные за Г(И)А в ОУ |
| 1.14. | Обеспечение выпускников правилами проведения ЕГЭ в ППЭ для ознакомления | До 15 мая 2014 | Буров Ю.А. Догина Н.В. Ответственные за Г(И)А в ОУ |
| 1.15. | Получение экзаменационных материалов в РЦОИ и их доставка в ППЭ 0021 для проведения ЕГЭ | Май-июнь | Буров Ю.А., Мишина Н.Н. Цветкова Т.Ф. |
| 1.16. | Доставка экзаменационных материалов из ППЭ 0021 в РЦОИ в день проведения ЕГЭ | Май-июнь | Буров Ю.А., Мишина Н.Н. Цветкова Т.Ф. |
| 1.17. | Проведение ЕГЭ по расписанию, утвержденному Министерством образования и науки РФ | Май-июнь | Сивкова Н.И. Зубкова И.В. Буров Ю.А., Мишина Н.Н. Цветкова Т.Ф. Руководители СОШ Покатова Т.А. |
| 1.18. | Информирование выпускников о результатах ЕГЭ | Май-июнь | Буров Ю.А., руководители ОУ |
| 1.19. | Получение в РЦОИ свидетельств о результатах ЕГЭ и выдача их в ОУ | Июнь | Буров Ю.А. |
| 1.20. | Получение в УО свидетельств о результатах ЕГЭ и выдача их в ОУ выпускникам | Июнь | Руководители ОУ |
| 1.21. | Мониторинг хода подготовки выпускников 11 классов к ЕГЭ: 1.20.1. Анализ успеваемости выпускников 11(12) классов за 1 полугодие 2013-2014 учебного года 1.20.2.Тренировочные работы по русскому языку и математике в формате ЕГЭ через систему СтатГрад 1.20.3.Тренировочные работы в формате ЕГЭ в ППЭ 0021: Русский язык Математика Обществознание | Весь период 15 января 2014 В течение года 09 января 2014 06 января 2014 26 марта 2014 | Управление образования Буров Ю.А., директора ОУ Руководители ОУ Слакаева В.В., Антоненко Е.В. Буров Ю.А. Руководители СОШ Слакаева В.В. Антоненко Е.В. Мишина Н.Н. |
| 2. | Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-методическому обеспечению ЕГЭ |
| 2.1. | Представление в РЦОИ для утверждения кандидатуру председателя ППЭ 0021 по обязательным предметам и предметам по выбору; количество и места расположения ППЭ по обязательным предметам и предметам по выбору | Согласно графика РЦОИ | Буров Ю.А. |
| 2.2. | Представление в РЦОИ для утверждения числа сдающих ЕГЭ в ППЭ 0021 по обязательным предметам и предметам по выбору. | 05.03.2014 | Буров Ю.А. |
| 2.3. | Представление в РЦОИ для утверждения кандидатуру уполномоченного члена ГЭК для работы в ППЭ 0021 по обязательным предметам и предметам по выбору. | 20.02.2014 | Буров Ю.А. |
| 2.4. | Представление в РЦОИ для утверждения распределения участников ЕГЭ по ППЭ 0021 по обязательным предметам и предметам по выбору. | 05.04.2014 | Буров Ю.А. |
| 2.5. | Представление в РЦОИ для утверждения кандидатуры организаторов ППЭ 0021 по обязательным предметам и предметам по выбору | 06.05.2014 | Буров Ю.А. |
| 2.6. | Утверждение Постановления администрации Арзамасского муниципального района «О проведении ЕГЭ в Арзамасском муниципальном районе в 2014 году» | Апрель 2014 | Буров Ю.А. |
| 2.7. | Подготовка и направление писем в ОМВД по Арзамасскому району и ГБЛУ НО «Арзамасская районная больница» об оказании содействия управлению образования в проведении ЕГЭ 2014 года | Апрель 2014 | Буров Ю.А. |
| 2.8. | Подбор кандидатур общественных наблюдателей и их аккредитация. | До 15 мая 2014 | Буров Ю.А. Руководители ОУ |
| 2.9. | Обеспечение организаторов ЕГЭ методическими материалами по проведению ЕГЭ в 2014 году | Апрель-май | Буров Ю.А. |
| 2.10. | Семинары-практикумы с организаторами ЕГЭ всех категорий | Апрель-май | Буров Ю.А. |
| 3 | Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ЕГЭ |
| 3.1. | Сбор информации муниципальной части для формирования региональной базы данных/региональной информационной системы: | Ноябрь 2013-май 2014 | Буров Ю.А. Ответственные за Г(И)А в ОУ |
| 3.1.1. | - база данных общеобразовательных учреждений | Ноябрь | Буров Ю.А. Ответственные за Г(И)А в ОУ |
| 3.1.2. | - база данных выпускников ОУ текущего года, выпускников прошлых лет, сдающих ЕГЭ в основные сроки 2014 года. | Январь-март 2014 | Буров Ю.А. Ответственные за Г(И)А в ОУ |
| 3.1.3. | - база данных «экспертов» | Декабрь 2013-март 2014 | Буров Ю.А. Ответственные за Г(И)А в ОУ |
| 3.1.4. | - база данных ППЭ по обязательным предметам (количество и места размещения ППЭ, их оснащение); - база данных ППЭ по предметам по выбору (количество и места размещения ППЭ, их оснащение); - база данных резервных ППЭ. | Январь 2014 Январь 2014 | Буров Ю.А. Ответственные за Г(И)А в ОУ |
| 3.1.5. | - база данных руководителей ППЭ по обязательным предметам; - база данных руководителей ППЭ по предметам по выбору; - база данных руководителей резервных ППЭ. | Январь 2014 | Буров Ю.А. Ответственные за Г(И)А в ОУ |
| 3.1.6. | - база данных помощников руководителей ППЭ | Январь-март 2014 | Буров Ю.А. Ответственные за Г(И)А в ОУ |
| 3.1.7. | - база данных организаторов аудиторий в ППЭ | Февраль-март 2014 | Буров Ю.А. Ответственные за Г(И)А в ОУ |
| 3.1.8 | - база данных дежурных по этажам в ППЭ | Февраль-март 2014 | Буров Ю.А. Ответственные за Г(И)А в ОУ |
| 3.2. | Подготовка и направление в РЦОИ: сведений о количестве участников ЕГЭ по обязательным предметам; сведений о количестве участников ЕГЭ по предметам по выбору; | До 20.12.2013 До 05.04.2014 До 05.04.2014 | Буров Ю.А. Ответственные за Г(И)А в ОУ |
| 3.3. | Сбор информации для организационно-технологического обеспечения и передачи в РЦОИ | Весь период | Буров Ю.А. Ответственные за Г(И)А в ОУ |
| 3.3.1 | - база данных уполномоченного представителя ГЭК | февраль 2014 | Буров Ю.А. |
| 3.3.2. | - база данных ответственного за проведение ЕГЭ в МОУО | Октябрь 2013 | Буров Ю.А. |
| 3.3.3. | - база данных оператора РБД/РИС (муниципальная часть) | Октябрь 2013 | Буров Ю.А. |
| 3.3.4. | - банк данных участников ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья | Март 2014 | Буров Ю.А. Ответственные за Г(И)А в ОУ |
| 3.3.5. | - представление информации по количеству участников ЕГЭ по ППЭ | Февраль 2014 | Буров Ю.А. Ответственные за Г(И)А в ОУ |
| 3.4. | Подготовка ППЭ 0021 | Апрель-май 2014 | Буров Ю.А. Покатова Т.А. |
| 3.5. | Организация ЕГЭ в основные сроки | Май-июнь 2014 | Сивкова Н.И. Буров Ю.А., Мишина Н.Н., Покатова Т.А., руководители СОШ |
| 3.6. | Прием апелляций о несогласии с выставленными баллами по результатам ЕГЭ | Май-июнь | Буров Ю.А. Ответственные за Г(И)А в ОУ |
| 3.7. | Организация передачи материалов апелляции по результатам ЕГЭ в РЦОИ | Май-июнь | Буров Ю.А. Ответственные за Г(И)А в ОУ |
| 4. | Мероприятия по информационно-техническому обеспечению ЕГЭ |
| 4.1. | Согласование со службами внутренних дел, здравоохранения, связи, транспорта, противопожарной безопасности, энергообеспечения по взаимодействию в рамках организации и подготовки к ЕГЭ (письма) | Апрель-май 2014 | Буров Ю.А. Покатова Т.А. |
| 5. | Мероприятия по мониторингу ЕГЭ |
| 5.1 | Сбор информации о количестве выпускников ОУ и предметах по выбору в форме и по материалам ЕГЭ | Поэтапно до 05 марта 2014 | Буров Ю.А. Ответственные за Г(И)А в ОУ |
| 5.2. | Организация и проведение мониторинга ЕГЭ в районе | Май-июнь 2014 | ИМК УО, ОУ |
| 6. | Мероприятия по подготовке специалистов по ЕГЭ |
| 6.1. | Участие специалистов УО для обеспечения проведения ЕГЭ в региональных совещаниях, научно-методических конференциях | Весь период | Буров Ю.А. Мишина Н.Н. |
| 6.2. | Участие в обучении: |  |  |
| 6.2.1. | Организаторов ЕГЭ Нижегородской области: - ответственных за ЕГЭ в МОУО; - операторов муниципальной части РБД/РИС Организация обучения - организаторов в аудиториях (информирование о порядке проведения ЕГЭ в 2014 году) | Ноябрь 2013, март-апрель 2014 Ноябрь 2014 Март 2014 Апрель-май 2014 | Буров Ю.А. Богомолова М.С. Буров Ю.А. |
| 6.2.2. | Участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ЕГЭ в ППЭ | До 15 апреля 2014 | Буров Ю.А. Руководители ОУ |
| 7. | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ЕГЭ |
| 7.1. | Размещение на сайте Администрации Арзамасского муниципального района и сайте ИМК УО информации о ЕГЭ 2014 | В течение года | Буров Ю.А. Догина Н.В. Мишина Н.Н. |
| 7.2. | Взаимодействие со средствами массовой информации | Весь период | Буров Ю.А. |
| 7.3. | Организация работы «горячих» телефонных линий в период проведения ЕГЭ | Весь период | Буров Ю.А. |
| 7.4. | Взаимодействие с РЦОИ и с ОУ по организации информационной безопасности в период подготовки и проведения ЕГЭ | Весь период | Буров Ю.А. Руководители ОУ |
| 7.5. | Доведение до образовательных учреждений, исполнителей и участников ЕГЭ инструкций по проведению ЕГЭ | Весь период | Буров Ю.А. |
| 7.6. | Обеспечение ППЭ 0021 комплектами нормативных правовых и инструктивных документов федерального и регионального уровней по технологии проведения ЕГЭ | Февраль-апрель 2014 | Буров Ю.А. |
| 7.7. | Организация информационных сайтов и стендов для выпускников и поступающих в вузы | Весь период | Руководители ОУ |
| 7.8. | Информирование ответственных за ЕГЭ, участников ЕГЭ 2014 года: - о внесении изменений в порядок проведения ЕГЭ; - о расписании проведения ЕГЭ, его продолжительности по каждому общеобразовательному предмету и перечня дополнительных устройств и материалов в 2014 году. | Март 2014 | Буров Ю.А. Руководители ОУ |
| 8. | Мероприятия по материально-техническому и финансовому обеспечению |
| 8.1. | Планирование финансового обеспечения ЕГЭ 2014 | Декабрь 2013 | Сивкова Н.И. Буров Ю.А. |
| 8.2. | Установка модуля «Сбор РБД/РИС 7.00» | Декабрь 2013 | Буров Ю.А. Догина Н.В. |
| 9. | Этап анализа |
| 9.1. | Подготовка справок и аналитического отчета о проведении ЕГЭ в 2014 году | Июнь 2014 | Буров Ю.А. Мишина Н.Н. Методисты ИМК УО |
| 9.2. | Совещание руководителей СОШ по итогам проведения ЕГЭ в Арзамасском муниципальном районе | Август 2014 | Сивкова Н.И. Зубкова И.В. Мишина Н.Н. Буров Ю.А. |
| 9.3. | Участие в областном совещании по итогам ЕГЭ 2014 в Нижегородской области | Сентябрь 2014 | Сивкова Н.И. Мишина Н.Н. Буров Ю.А. |