**Управление образования**

**Арзамасского муниципального района**

**Муниципальная программа методического сопровождения подготовки к введению ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях Арзамасского муниципального района на 2013-15 гг.**

1. **Пояснительная записка**

В 2010 году президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым была утверждена национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», одним из направлений которой является постепенный переход на новые образовательные стандарты.

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) общего образования разрабатывается и вводится поэтапно по ступеням обучения: для ступени начального общего образования, ступени основного общего образования и ступени среднего (полного) общего образования.

В настоящее время утверждены стандарты для ступени начального общего образования (приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373) и для ступени основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897).

В соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. № 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта» обязательное введение ФГОС (1 класс) во всех образовательных учреждениях Российской Федерации началось с 2011/12 учебного года.

В связи с введением ФГОС НОО в Арзамасском районе на муниципальном уровне осуществлялось методическое сопровождение введения федерального государственного стандарта в начальном общем образовании. Основная работа заключалась в организации помощи педагогам начальной школы и руководителям образовательных организаций в подготовке к переходу на ФГОС НОО, формированию профессиональной готовности работников образования к реализации новых образовательных стандартов.

На ступени основного общего образования обучение по ФГОС обязательным будет с 2015-16 учебного года, поэтому приоритетным направлением развития муниципальной системы образования в ближайшие годы является подготовка к введению ФГОС ООО в образовательных учреждениях нашего района.

В рамках подготовительной деятельности к введению ФГОС на ступени основного общего образования в течение 2011-2012 гг. проводилась широкая разъяснительная работа среди педагогов о концептуальных основах, структуре и содержании ФГОС основного общего образования. Мониторинговые исследования выявили затруднения педагогов, которые и определили план дальнейшей работы с ними в течение года. Педагоги испытывают затруднения в понимании принципов организации исследовательской, проектной деятельности учащихся, механизмов составления учебных программ, планов воспитательной работы с учётом требований нового стандарта, в выборе современных технологий обучения, реализующих системно-деятельностный подход и требования к современному уроку в основной школе и т.д.

Муниципальная программа методического сопровождения подготовки к введению ФГОС ООО направлена на повышение профессионально-педагогической компетентности, что очень важно в условиях перехода на новые стандарты. Организация работы по подготовке к введению новых стандартов предполагает научно-методическое, информационно-аналитическое, финансовое, нормативно-правовое сопровождение. Кроме этого, программа призвана обеспечить информационно-методическое сопровождение процесса подготовки к введению ФГОС ООО.

1. **Цель, задачи**

**Цель:** создание условий для успешного введения и реализации в образовательных учреждениях требований ФГОС ООО.

**Задачи:**

1. Определить уровень ресурсной обеспеченности основного общего образования к введению ФГОС.
2. Обеспечить нормативно-правовое, организационно-методическое, информационное сопровождение подготовки к введению ФГОС ООО.
3. Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ФГОС ООО, ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным стандартом
4. Добиться освоения педагогами района новой системы требований к оценке итогов образовательной деятельности обучающихся.
5. **Участники**

Программа ориентирована на педагогов и руководителей образовательных организаций, родителей обучающихся.

Инструментом деятельности по подготовке к введению ФГОС ООО является рабочая группа из числа педагогов основного звена, представителей администрации образовательной организации, родителей обучающихся.

1. **Механизмы реализации**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатель** | **Механизмы достижения** | |
| **2013-14 гг** | **2014-15 гг** |
| 1 | Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО | Изучение нормативных документов, регламентирующих введение ФГОС ООО  Подготовка к написанию ООП | Написание ООП Разработка локальных актов, изменений в устав ОУ. Апробация ООП |
| 2 | Информационное обеспечение  введения ФГОС ООО | Корректировка и реализация плана информирования родителей и общественности об особенностях и этапах введения в ОУ ФГОС ООО | Корректировка и реализация плана информирования родителей и общественности об особенностях и этапах введения в ОУ ФГОС ООО |
| 3 | Соответствие кадрового ресурса ФГОС ООО | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки ОУ.  Анализ выявленных проблем и их учет при организации методического сопровождения. | Повышение квалификации учителей и администрации основной школы в соответствии с ФГОС ООО.  Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС |

1. **Показатели эффективности методической деятельности**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ресурсы** | **Показатели** | **Критерии** | **Сроки реализации** | **Ответственные** |
| **Кадровый** | Повышение квалификации учителей и администрации основной школы | 100% педагогов основного звена, прошедших курсовую подготовку по изучению стандартов второго поколения (не менее 108 часов) | До конца 2014 года | Егошин А.Л. |
| 100% руководителей ОУ, заместителей директоров, прошедших курсы повышения квалификации в соответствии с ФГОС | До конца 2014 г. | Егошин А.Л. |
| Повышение профессиональной компетентности педагогов | 100% педагогов используют или разработали рабочие программы по предметам в соответствии с ФГОС ООО | До конца 2014-15 уч. г. | Администрация ОУ, методисты ИМК |
| 100% педагогов знакомы и используют в своей деятельности технологии, реализующие системно-деятельностный подход | До конца 2014-15 уч. г. | Администрация ОУ, методисты ИМК |
| 100% педагогов владеют технологией проектирования современного урока | До конца 2014-15 уч. г. | Администрация ОУ, методисты ИМК |
| **Информационный ресурс** | Использование разнообразных источников информирования участников образовательного процесса по вопросам ФГОС | * Наличие информационной страницы на сайте ОУ, ИМК; * Наличие информационного стенда для родителей, педагогов др.; * Выпуск брошюр и др. печатной информации; * Привлечение СМИ для информирования общественности; * Проведение форумов и собраний для родителей * Публикация материалов на электронных и бумажных носителях | В период действия программы | Администрация ОУ, специалисты управления образования, методисты ИМК |
| **Нормативно-правовой ресурс** | Наличие ООП ООО, составленной в соответствии с ФГОС ООО | Наличие целевого раздела:   * Пояснительная записка * Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО * Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО   Наличие содержательного раздела ООП ООО:   * Программа развития УУД * Программа отдельных учебных предметов, курсов * Программа воспитания и социализации обучающихся   Наличие организационного раздела:   * Учебный план ООО * Система условий реализации ООП ООО | До конца 2014-15 уч. г. | Рабочие группы по введению ФГОС, администрация ОУ, методисты ИМК |
| Внесение необходимых изменений в нормативные документы, регламентирующие работу ОУ | * Внесение необходимых изменений в Устав ОУ * Приведение локальных актов школы в соответствие требованиям ФГОС ООО * Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие требованиям ФГОС ООО | До конца 2014-15 уч. г.. | Администрация ОУ, специалисты управления образования |

1. **План-график методического сопровождения введения**

**ФГОС ООО в Арзамасском районе на 2013-2015 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата** | **Название мероприятия** | **Ответственный** |
| **2013-2014 уч.год** | | |
| Периодически | Выступления на общешкольных родительских собраниях по вопросам ФГОС | Администрация ОУ, методисты ИМК |
| Ежемесячно | Размещение на сайтах Управления образования, а также на сайтах ОУ банка нормативной и инструктивно-методической документации по внедрению ФГОС основного общего образования. | Методисты ИМК, Щелков А.В. |
| Ежемесячно | Размещение информации о новых стандартах на сайте ИМК и УО | Егошин А.Л.  Щелков А.В. |
| Ежемесячно | Контроль над прохождением КПК | Мишина Н.Н.  Егошин А.Л. |
| Август, ноябрь, март | **Заседания РМО**  РМО зам. директоров по УВР  РМО учителей русского языка и литературы  РМО учителей математики  РМО учителей истории и обществознания  РМО учителей информатики  РМО учителей физики  РМО учителей географии  РМО учителей химии  РМО учителей биологии  РМО учителей иностранных языков  РМО учителей физической культуры  РМО преподавателей-организаторов ОБЖ РМО учителей технологии  РМО учителей ИЗО  РМО учителей музыки  РМО учителей МХК  РМО замест. директ. по воспит. работе | Методисты ММЦ,  руководители РМО |
| Август  2013 | Информационно-методическое совещание «Организация мониторинга готовности педагогов к внедрению ФГОС» | Мишина Н.Н.  Сивкова Н.И. |
| Сентябрь 2013 | Мониторинг готовности ОУ к введению ФГОС ООО.  Диагностика затруднений педагогов. | Методисты ИМК |
| Октябрь 2013 | Проблемный семинар «Проектирование условий и механизмов повышения качества образования в условиях внедрения ФГОС» | Мишина Н.Н. |
| Ноябрь  2013 | Семинар-практикум для педагогов «Организация исследовательской деятельности учащихся» | Мишина Н.Н., методисты ИМК |
| Декабрь  2013 | Теоретический семинар Функции и творческая деятельность администрации и педагогического коллектива школы в процессе внедрения ФГОС | Мишина Н.Н., Киселев В.М. |
| Январь  2014 | Методический семинар «Организация методической поддержки педагогов по развитию навыков целеполагания и планирования деятельности» | Мишина Н.Н.,  Сомова М.А. |
| Февраль  2014 | Проблемный семинар «Управление процессом педагогического оценивания деятельности обучающихся в рамках требований ФГОС) | Мишина Н.Н., Хмельникова Ю.В. |
| Февраль 2014 | Конкурс педагогического мастерства «Учитель года 2014» | Мишина Н.Н. |
| Март  2014 | Теоретический семинар «Разработка и реализация проекта «Одарённые дети» в рамках программы развития школы» | Мишина Н.Н., методисты ИМК |
| Март  2014 | Разработка плана-графика повышения квалификации по ФГОС педагогических и руководящих работников ОУ | Мишина Н.Н. |
| Апрель 2014 | Практикум «Технология разработки программ внеурочной деятельности» | Егошин А.Л. |
| Май  2014 | Мониторинг готовности ОУ к введению ФГОС ООО.  Диагностика затруднений педагогов. | Методисты ИМК |
| **2014-2015 уч.год** | | |
| Периодически | Выступления на общешкольных родительских собраниях по вопросам ФГОС | Администрация ОУ, методисты ИМК |
| Ежемесячно | Размещение на сайтах Управления образования, а также на сайтах ОУ банка нормативной и инструктивно-методической документации по внедрению ФГОС основного общего образования. | Методисты ИМК, Щелков А.В. |
| Ежемесячно | Размещение информации о новых стандартах на сайте ИМК и УО | Егошин А.Л.  Щелков А.В. |
| Ежемесячно | Контроль над прохождением КПК | Егошин А.Л. |
| Август, ноябрь, март | **Заседания РМО**  РМО зам. директоров по УВР  РМО учителей русского языка и литературы  РМО учителей математики  РМО учителей истории и обществознания  РМО учителей информатики  РМО учителей физики  РМО учителей географии  РМО учителей химии  РМО учителей биологии  РМО учителей иностранных языков  РМО учителей физической культуры  РМО преподавателей-организаторов ОБЖ РМО учителей технологии  РМО учителей ИЗО  РМО учителей музыки  РМО учителей МХК  РМО замест. директ. по воспит. работе | Методисты ММЦ,  руководители РМО |
| Август 2014 | Информационно-методическое совещание «Составление ООП общего образования в соответствии с требованиями ФГОС» | Егошин А.Л.  Хмельникова Ю.В. |
| Сентябрь 2014 | Информационно-методическое совещание «Об организации общественного обсуждения примерной ООП ФГОС основного образования» | Егошин А.Л., специалисты УО |
| Октябрь 2014 | Разработка плана-графика повышения квалификации по ФГОС педагогических и руководящих работников ОУ | Егошин А.Л. |
| Ноябрь  2014 | Творческая мастерская «Здоровьесберегающие технологии на уроках музыки в соответствии с требованиями ФГОС» | Антоненко Е.В., Егошин А.Л., Новикова Т.Г. |
| Декабрь  2014 | Семинар-практикум «Применение современных образовательных технологий в условиях введения ФГОС». | Егошин А.Л.,  Чернова О.Н. |
| Январь  2014 | Методический семинар «Организация методической поддержки педагогов по развитию навыков целеполагания и планирования деятельности» | Мишина Н.Н.,  Сомова М.А. |
| Февраль  2015 | Проблемный семинар «Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при переходе от начального к основному и среднему образованию» | Устимова Е.А, Хмельникова Ю.В. |
| Февраль 2015 | Конкурс педагогического мастерства «Учитель года 2014» | Егошин А.Л. |
| Февраль 2015 | Районная педагогическая конференция по проблемам введения ФГОС | Специалисты УО, методисты ИМК |
| Март  2015 | Проблемный семинар-практикум «Инновационная деятельность на уроках истории и обществознания» | Егошин А.Л., Гребнева Е.А |
| Апрель 2015 | Семинар «Опыт работы по поддержке и развитию одаренных учащихся в условиях сельской школы» | Егошин А.Л.  Лобанова В.В. |
| Май  2015 | Мониторинг готовности педагогов к введению ФГОС ООО.  Диагностика затруднений. | Методисты ИМК |