УТВЕРЖДЕН

приказом начальника управления

образования и молодёжной политики

администрации Арзамасского района

от 26 октября  2010г. № 247

План перехода

образовательных учреждений  Арзамасского района

на федеральные государственные стандарты общего образования

второго поколения (ФГОС)

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Изучение проектов и принятых документов федеральных государственных стандартов общего образования второго поколения (ФГОС) на августовских секциях и семинарах РМО, педагогических советах, совещаниях. | 2009-2013гг | ИМК, руководители ОУ |
|  | Участите с совещании, проводимом МОНО, о введении (ФГОС) | 31.03.2010 | УОиМП, ИМК, руководители ОУ |
|  | Направление на курсы в НИРО учителей начальных классов – тьюторов программы перехода на ФГОС | 24-29 мая 2010 г. | Кобзова Т.Н. Гачина А.А. |
|  | Семинары – совещания для учителей начальных классов с участием преподавателей АГПИ им.А.П.Гайдара | 2010-2012 гг. | Харитинина Е.М. Данилина Р.А. |
|  | Открытые уроки, мастер-классы, педагогические мастерские учителей, работающих по ФГОС | По планам 2011-2013 гг | ИМК |
|  | Обучающие семинары для зам.директоров по УВР и учителей предметников «Технология разработки авторских программ» | 2010-2011 уч. год | ИМК |
|  | Экспертиза авторских программ в районном Экспертном совете | Ежегодно по плану | ИМК, руководители ОУ |
|  | Экспертиза авторских программ в областном Экспертном совете | 2010-2013 гг | ИМК, руководители ОУ |
|  | Семинары – совещания для зам.директоров по УВР и учителей-предметников по теме «Формирование универсальных учебных действий» | По планам 2010-2013 гг | ИМК |
|  | Семинары – совещания для зам.директоров по УВР и учителей-предметников по теме «Системно-деятельностный подход в обучении» | По планам 2010-2013 гг | ИМК |
|  | Курсы для руководителей ОУ по созданию образовательных программ | 2011 год | Мишина Н.Н. |
|  | Экспертиза образовательных программ ОУ | 2011- 2012 гг | Экспертный совет УОиМП Арзамасского района |
|  | Сравнительный анализ результатов обучения учащихся начальных классов по старым и новым стандартам: По итогам 1 класса По итогам 1, 2 класса По итогам 2,3,4 класса | Май 2011 года Май 2012 года Май 2013 года | ИМК, руководители ОУ |
|  | Сравнительный анализ результатов обучения учащихся основной школы по математике, русскому языку, истории, иностранным языкам по старым и новым стандартам: По итогам 5 класса По итогам 5,6 класса По итогам 6,7,8 класса По итогам 7,8,9 класса | Май 2011 года Май 2012 года Май 2013 года Май 2014 года | ИМК, руководители ОУ |
|  | Сравнительный анализ результатов обучения учащихся средней школы по математике, русскому языку, истории, иностранным языкам по старым и новым стандартам: По итогам 10 класса По итогам 10,11 класса По итогам 11 класса | Май 2012 года Май 2013 года Май 2014 года | ИМК, руководители ОУ |
|  | Диагностика профессиональных достижений и затруднений педагогов в использовании системно-деятельностного подхода в обучении и формировании универсальных учебных действий | ежегодно | ИМК, руководители ОУ |

Мишина Н.Н.